
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ



# ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΟΜΙΚΩΝ & ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ**

**ΥΠΟΙΚ 26/01/2024 Α. Π.: 13586 ΕΞ 2024**

**Απάντηση στο έγγραφο: 191260 ΕΙ 2023**



26.01.2024 14:57:37

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΑΠΟ

MARIA ZELIANAIOU

Ταχ. Δ/νση : Χαρ. Τρικούπη 6-10 ΠΡΟΣ: Τη Βουλή των Ελλήνων

Ταχ. Κώδικας : 106 79 Αθήνα Δ/νση Κοινοβουλευτικού Ελέγχου

Πληροφορίες : Χ. Κυρλιγκίτση Τμήμα Ερωτήσεων & ΑΚΕ

Τηλέφωνο : 213 133 9776

e-mail : [c.kyrligkitsi@minfin.gr](mailto:c.kyrligkitsi@minfin.gr) ΚΟΙΝ.: Βουλευτή κ. Κωνσταντίνο Χήτα

(Διά της Βουλής των Ελλήνων)

ΘΕΜΑ: Σχετικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 2097/4.12.2023 ερώτηση

Σε απάντηση της υπ’ αριθ. πρωτ. 2097/4.12.2023 ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κωνσταντίνος Χήτας, σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Η πράξη με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας ΚΩΔΙΚΟΣ MIS: 5029524» εντάχθηκε στο ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ με την Απόφαση Ένταξης υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 6506-3.7.2019 (ΑΔΑ: 610Ψ465ΧΙ8-ΜΥ7).

Για το Υποέργο α/α: 1 - Ενεργειακή Αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου 1ου ΓΕ.Λ. Δήμου Πρέβεζας δόθηκε προέγκριση δημοπράτησης με την υπ’ αριθμ. πρωτ. οικ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 1663/14.2.2021 απόφαση προέγκρισης δημοπράτησης.

Ο διαγωνισμός για το ανωτέρω έργο αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ στις 8.3.2021.

Λόγω ζητημάτων που άπτονται της διαγωνιστικής διαδικασίας, η κατακύρωση του διαγωνισμού επικυρώθηκε με την υπ’ αριθμ. 36370/27.7.2023 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης.

Στις 19.9.2023 επανυποβλήθηκε αίτημα προέγκρισης σύμβασης μέσω ΟΠΣ στην ΕΥΔ ΠΕΚΑ&ΠΟΛΠΡΟ, αλλά σε συνέχεια του με αριθμ. πρωτ. 38246/25.4.2023 εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων & ΕΣΠΑ σχετικά με τη διαδικασία κλεισίματος των προγραμμάτων για την ΠΠ 2014-2020 και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

* το εναπομείναν χρονικό διάστημα μέχρι την 31.12.2023 όπου και ολοκληρώνεται η Προγραμματική Περίοδος 2014-20 δεν επαρκεί για την υλοποίηση και ολοκλήρωση της πράξης και
* τη μη επιλεξιμότητα της αντίστοιχης δράσης στο πρόγραμμα ΠΕΚΑ για την ΠΠ 2021-2027, που αποκλείει τη δυνατότητα τμηματοποίησης ή μεταφοράς της πράξης σε αυτήν,

η ΕΥΔ δεν είχε τη δυνατότητα και δεν προχώρησε στην εξέταση και διατύπωση σύμφωνης γνώμης για την υπογραφή σύμβασης.

# Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

**ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΗΣ**

**ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΑΝΟΜΗ:**

1. Γραφείο Υπουργού
2. Γραφείο Αναπληρωτή Υπουργού
3. Γραφείο Υπηρεσιακής Γραμματέως
4. Υπηρεσία Συντονισμού